ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ЖАРКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.09. 2011 г. |  | № | 18/64-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт Жарковский |  |

О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации

На основании статьи 27 Федерального закона от 8.05.2005 №51-ФЗ «О выборах депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации» ,территориальная избирательная комиссия Жарковского района   постановляет:

1. Одобрить план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации (прилагается).

2. Контроль за исполнением плана мероприятий возложить на председателя ТИК Жарковского района Свисткову Р.П.

3. Направить настоящее постановление всем участникам его реализации.

4. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Жарковского района (странице ТИК)

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Жарковского района	Р.П. Свисткова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Жарковского района	                   Н.П. Иванова

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

Жарковского района

от 13.09.2011 №18/64-2

План

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание Рабочей группы при ТИК Жарковского района по взаимодействию с ТОСЗН по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Август 2011г. | ТИК Жарковского района |
| 2 | Запрос в территориальный отдел социальной защиты населения Жарковского района о численности инвалидов | сентябрь 2011г. | ТИК Жарковского района |
| 3 | Уточнение численности инвалидов. Направление информации о численности инвалидов главам поселений Жарковского района | Октябрь - ноябрь2011г. Февраль 2012 г. | ТИК Жарковского района |
| 4 | Уточнение сведений проекта «Дорога на избирательный участок», «Паспорта маршрута избирателя», подготовка обобщающей информации | Ноябрь 2011 г. Февраль 2012г. | ТИК Жарковского района |
| 5 | Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию ТИК Жарковского района с территориальным отделом социальной защиты населения Жарковского района | 1 раз в месяц | ТИК Жарковского района |
| 6 | Включение работников ТОСЗН Жарковского района в состав УИК | октябрь2011г. январь 2012 г. | ТИК Жарковского района |
| 7 | Уточнение на каждом избирательном участке количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания и возможности избирателей инвалидов голосовать в помещении для голосования либо вне помещения | Октябрь- ноябрь Январь - февраль | ТИК, УИК Жарковского района |
| 8 | Рабочие встречи с главами муниципальных образований, собственниками зданий, в которых расположены помещения для голосования и в которых будут голосовать инвалиды | ноябрь февраль | ТИК Жарковского района |
| 9 | Составление списков инвалидов, впервые голосующих (18 лет) | Ноябрь февраль | ТИК Жарковского района, УИК |
| 10 | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом | Октябрь - ноябрь | ТИК Жарковского района ТОСЗН |
| 11 | Определение количества избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней голосования избирателями – инвалидами по зрению | 0ктябрь – ноябрь, февраль | ТИК Жарковского района, УИК |
| 12 | Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с целью выявления возможности голосования на избирательном участке, либо голосования вне помещения для голосования, либо по открепительным удостоверениям | Ноябрь –2011 г. Февраль – 2012г. | ТИК Жарковского района ТОСЗН, УИК |
| 13 | Проведение совещания с начальником ТОСЗН Жарковского района по вопросу доставки избирателей- инвалидов в день голосования на избирательный участок социальным транспортом. | До 22 ноября 2011г.; До 20 февраля 2012 г. | ТИК, ТОСЗН Жарковского района |
| 14 | Доведение информации о количестве избирателей с ограниченными физическими возможностями, изъявивших желание голосовать в помещении для голосования, до глав администраций муниципальных образований для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок | До 22 ноября 2011г.; До 20 февраля 2012 г. | ТИК Жарковского района |
| 15 | Участие в выездах мобильной группы, созданной при ТОСЗН Жарковского района в дом престарелых, для встреч по разъяснению избирательного законодательства, по информированию о политических партиях, выдвинувших федеральные списки | Ноябрь февраль | ТИК, ТОСЗН Жарковского района |
| 16 | Создание условий для обеспечения самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, обеспечение трафаретами на основании составленных «паспортов» | до 28 ноября 2011 г.; до 20 февраля 2012 г. | ТИК Жарковского района, УИК |
| 17 | Обучение членов УИК по вопросу организации работы и подготовки ко дню голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями с использованием учебного фильма «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами» | Ноябрь 2011 г. Февраль 2012 г. | ТИК Жарковского района, УИК |
| 18 | Размещение информационных материалов о региональных группах кандидатов на избирательных участках | До 15 ноября | ТИК Жарковского района, УИК |
| 19 | Размещение тематических публикаций, разъясняющих избирательное законодательство в районной газете «Жарковский вестник» о ходе избирательных кампаний, о заполнении избирательного бюллетеня | С октября 2011 г. по февраль 2012 г. | ТИК Жарковского района редакция газеты «Жарковский вестник» |
| 20 | Организация и проведение встреч, круглых столов, выступлений в СМИ по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов | Ноябрь 2011 г. Февраль 2012 г | ТИК, члены рабочей группы Жарковского района |
| 21 | Освещение реализации плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в СМИ, на сайте администрации Жарковского района (страничка ТИК) | постоянно | ТИК Жарковского района |
| 22 | Размещение и распространение информационных материалов о подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва: в ТОСЗН, библиотеках, домах- интернатах. | Ноябрь 2011 г. Февраль 2012 г. | ТИК Жарковского района УИК |
| 23 | Размещение информации о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона ТИК и УИК в ТОСЗН, Пенсионного фонда РФ комплексных центрах обслуживания населения | Ноябрь 2011 г. Февраль 2012 г. | ТИК Жарковского района, УИК |
| 24 | Направление информации о работе и телефоне «горячей линии», организованной территориальной избирательной комиссией Жарковского района | Ноябрь 2011 г. Февраль 2012 г. | ТИК Жарковского района |
| 25 | Размещение на информационных стендах ТИК и УИК плакатов о зарегистрированных и о порядке заполнения избирательных бюллетеней на выборах: -депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва; -Президента Российской Федерации. | Ноябрь 2011 г. Февраль 2012 г. | ТИК Жарковского района |
| 26 | Проведение совещаний, консультаций с представителями администраций, в которых расположены помещения для голосования и в которых будут голосовать инвалиды по вопросам установки временных и (или) стационарных приспособлений : перил, пандусов, настилов | Октябрь – ноябрь 2011 г. Январь – февраль 2012 г. | ТИК, представители администраций МО |
| 27 | Изготовление специальных папок – трафаретов с прорезями (квадратиков для проставлении знака) для самостоятельного голосования слепых и слабовидящих граждан к выборам: -депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва; -Президента Российской Федерации. | Ноябрь – 2011 г. Февраль – 2012 г. | ТИК Жарковского района |
| 28 | Доведение результатов выборов до избирателей-инвалидов: -депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва; -Президента Российской Федерации. | Декабрь - 2011 г. Март- 2012 г. | ТИК Жарковского района редакция газеты «Жарковский вестник» |
| 29 | Обобщение информации о формах работы с избирателями – инвалидами | Декабрь – 2011 г. Март – 2012 г. | ТИК Жарковского района |
| 30 | Обобщение информации о численности представителей социальной защиты населения в составах УИК | Декабрь – 2011 г. Март – 2012 г. | ТИК Жарковского района |
| 31 | Оказание содействия избирателям- инвалидам при входе и выходе из здания, в которых расположено помещение для голосования | 4 декабря 2011г. 4 марта 2012 г. | УИК Жарковского района |
| 32 | Обобщение информации по работе с избирателями- инвалидами, при подготовке и проведении выборов, о количестве граждан с ограниченными физическими возможностями, внесёнными в реестр для голосования вне помещения для голосования, представленной УИК на выборах: -депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва; -Президента Российской Федерации. | До 20 декабря 2011 г. До 20 марта 2012г. | ТИК Жарковского района |
| 33 | Подготовка сведений о количестве проголосовавших избирателей, являющимися инвалидами на выборах : -депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва; -Президента Российской Федерации. | До 20 декабря 2011 г. До 20 марта 2012г. | ТИК Жарковского района |