| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЖАРКОВСКОГО РАЙОНА |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 21 сентября 2022 г. |  | № | 28/114-5 |
|  | пгт Жарковский |  |

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Жарковского  района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области

11 декабря  2022 года

В связи с назначением выборов депутатов Думы Жарковского  муниципального округа Тверской области первого созыва, в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от   18.08.2022 № 75/889-7 «О возложении исполнения  полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума Жарковского  муниципального  округа Тверской  области  на территориальную избирательную комиссию Жарковского района», территориальная избирательная комиссия Жарковского  района постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Жарковского района  по подготовке и проведению выборов депутатов  Думы Жарковского муниципального округа Тверской области  11 декабря  2022 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии Жарковского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Возложить контроль за выполнением данного постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Жарковского района  Н.П.Иванову.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Жарковского района |  | Н.П.Иванова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Жарковского района |  | А.Н.Можарова |

Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии

Жарковского района

от 21 сентября 2022 года № 28/114-5

Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Жарковского  района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области 11 декабря 2022года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о назначении выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 декабря 2022 года | не позднее 27 сентября 2022 года | Председатель ТИК |
| 1.2. | Разработка Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 декабря 2022 года (далее – выборы) | не позднее 27 сентября 2022 года | Председатель ТИК |
| 1.3. | Направление сведений о назначении выборов в Управление Минюста РФ по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области | не позднее 27 сентября 2022 года | Председатель ТИК |
| 1.4. | Подготовка и проведение выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва, контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий | В соответствии с календарным планом, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Председатель ТИК , секретарь ТИК |
| 1.5. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 декабря 2022 года | Весь период | Рабочая группа ТИК Жарковского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.6. | Контроль за рассмотрением участковыми избирательными комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения, выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период | Рабочая группа ТИК Жарковского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.7. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Председатель ТИК |
| 1.8. | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 декабря 2022 года | Весь период | Председатель ТИК |
| 1.9. | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | Весь период | Председатель ТИК |
| 1.10. | Взаимодействие с районной газетой «Жарковский вестник» по вопросам информационного обеспечения выборов | Весь период | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 1.11. | Направление в избирательную комиссию Тверской области сведений о рассмотрении обращений о нарушениях избирательного законодательства | В установленные сроки | председатель Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.12. | Обеспечение использования и эксплуатации КСА ГАС «Выборы» в соответствии с требованиями, установленными в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» | Весь период | Председатель ТИК, системный администратор ГАС «Выборы» |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно – технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1. | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 2.2. | Оказание участковым избирательным комиссиям консультационной помощи по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 декабря 2022 года | Весь период | Председатель, члены ТИК |
| 2.3. | Оказание участковым избирательным комиссиям методической помощи по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Председатель, члены ТИК |
| 2.4. | Подготовка, издание и обеспечение участковых избирательных комиссий нормативными актами, регулирующими порядок подготовки и проведения голосования, информационными и методическими материалами, необходимыми для проведения голосования и подведения его итогов, бланками и образцами документов | Весь период | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |
| 2.5. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Жарковского района совместно с главами администраций муниципальных образований Жарковского района в обеспечении техническими средствами связанными с применением технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR код) при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 декабря 2022 года. | Не позднее 1 декабря 2022 года | Председатель ТИК, Главы администраций муниципальных образований |
| 2.6. | Обеспечение оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов 11 декабря 2022 года |  | Председатель ТИК, системный администратор ГАС «Выборы» |
| Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов |
| 3.1. | Реализация плана мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период | Председатель, секретарь ТИК |
| 3.2. | Подготовка и размещение на сайте ТИК информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 декабря 2022 года | Весь период | Председатель ТИК |
| 3.3. | Организации работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | Сентябрь-декабрь | Председатель ТИК |
| 3.4. | Реализация мероприятий для молодых избирателей в период проведения избирательной кампаний 11 декабря 2022 года | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности | Председатель, секретарь ТИК |
| 3.5. | Проведение совещаний и иных информационных мероприятий с участием членов территориальной избирательной комиссии Жарковского района по вопросам подготовки выборов депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период | Председатель, секретарь ТИК |
| 3.6. | Создание в газете «Жарковский вестник » тематической рубрики и размещение информационно-разъяснительных материалов о выборах депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период | Председатель, заместитель председателя ТИК |
| 3.7. | Изготовление и размещение информационных материалов для информирования избирателей | В соответствии с планом мероприятий информационно разъяснительной деятельности | Председатель ТИК |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании |
| 4.1. | Официальное опубликование в районной газете «Жарковский вестник » данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК по выборам депутатов Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 декабря 2022 года | В течение 1 месяца со дня голосования (не позднее 11 января 2023 года) | Председатель ТИК |
| 4.2. | Вручение удостоверения об избрании депутатам Думы Жарковского муниципального округа Тверской области первого созыва | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Председатель ТИК |