| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЖАРКОВСКОГО РАЙОНА |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| «29» июня 2018г. |  | № | 51/226-4 |
|  | пос. Жарковский |  |

О Комплексе мероприятий  территориальной избирательной комиссии Жарковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Жарковского района в Единый день голосования 
9 сентября 2018 года

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Жарковского района постановляет:

- Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Жарковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Жарковского района в Единый день голосования 9 сентября 2018 года (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Жарковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области в Единый день голосования 9 сентября 2018 года на секретаря территориальной избирательной комиссии Жарковского района на Иванову Н.П.

3. Разместить настоящее постановление на сайте  территориальной избирательной комиссии Жарковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Жарковского района | Р.П. Свисткова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Жарковского района | Н.П. Иванова |

|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | Постановлением территориальной избирательной комиссии Жарковского района |
|  | от 27 июня 2018 г. № 51/226-4_________ |

Комплекс мероприятий территориальной

избирательной комиссии Жарковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Жарковского района в Единый день голосования 9 сентября 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Подготовка и проведение дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области в Единый день голосования 9 сентября 2018 года (далее – выборы в Единый день голосования 9 сентября 2018 года) | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Свисткова Р.П. – председатель ТИК Жарковского района Иванова Н.П. – секретарь ТИК Жарковского района |
| 1.2 | Контроль за подготовкой и проведением выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Свисткова Р.П. – председатель ТИК Жарковского района Иванова Н.П. – секретарь ТИК Жарковского района Системный администратор |
| 1.3 | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) территориальных избирательных комиссий и их должностных лиц | Весь период избирательной кампании | Свисткова Р.П. – председатель ТИК Жарковского района Иванова Н.П. – секретарь ТИК Жарковского района Рабочая группа |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением участковыми избирательными комиссиями Жарковского района обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Свисткова Р.П. – председатель ТИК Жарковского района Иванова Н.П. – секретарь ТИК Жарковского района Рабочая группа |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Свисткова Р.П. – председатель ТИК Жарковского района Иванова Н.П. – секретарь ТИК Жарковского района |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Жарковского района в подготовке и проведении выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | Свисткова Р.П. – председатель ТИК Жарковского района Иванова Н.П. – секретарь ТИК Жарковского района Системный администратор |
| 2.2 | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Жарковского района в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | системный администратор |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | Свисткова Р.П. – председатель ТИК Жарковского района Иванова Н.П. – секретарь ТИК Жарковского района |
| 2.4 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Жарковского района по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | Исаев М.Г. – заместитель председателя ТИК Жарковского района |
| 2.5 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Жарковского района по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | Свисткова Р.П. – председатель ТИК Жарковского района Иванова Н.П. – секретарь ТИК Жарковского района |
| 2.6 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Жарковского района в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | ТИК Жарковского района |
| 2.7 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям Жарковского района по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | ТИК Жарковского района |
| 2.8 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям Жарковского района в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | ТИК Жарковского района |
| 2.9 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Жарковского района по вопросам проверки их готовности к проведению выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | ТИК Жарковского района |
| 2.10 | Оказание участковым избирательным комиссиям Жарковского района методической помощи по вопросам реализации порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | ТИК Жарковского района |
| 2.11 | Разработка плана-закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | июль 2018 года | Свисткова Р.П. – председатель ТИК Жарковского района Васильченкова М.В. – член ТИК с правом решающего голоса Киселева Е.А. – бухгалтер ТИК Жарковского района |
| Раздел 3. Использование средств видеонаблюдения и трансляции изображения |
| 3.1 | Определение перечня УИК, где предполагается использовать средства видеонаблюдения при проведении выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | до 01 августа 2018 года | Исаев М.Г. – заместитель председателя ТИК Жарковского района |
| 3.2 | Контроль за применением средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования избирательных участков | в соответствии с эксплуатационной документацией | Исаев М.Г. – заместитель председателя ТИК Жарковского района |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 4.1 | Подготовка информации об основных предварительных результатах выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | 10 сентября 2018года | ТИК Жарковского района |
| 4.2 | Подготовка аналитической справки о работе территориальной избирательной комиссии Жарковского района с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | до 1 октября 2018 года | Свисткова Р.П. – председатель ТИК Жарковского района Иванова Н.П. – секретарь ТИК Жарковского района |